巡视整改工作督查通报

第3号

校巡视整改工作领导小组办公室           2016年12月5日

校巡视整改办对各单位报送的第二周巡视整改工作进展情况进行了梳理，对存在的问题及时进行了反馈，要求各单位进行修改完善。

一、存在的问题

少数单位对巡视整改工作重视不够，巡视整改工作领导小组组长对本单位巡视整改工作领导和指导不够，对上报的材料审核把关不严，个别单位存在联络员“包办”的现象；部分单位台账中列出的整改任务推进缓慢，巡视整改时间已经过半，但距离任务过半存在较大差距。

二、下一步工作要求

1．巡视整改时间已经过半，各单位要进一步增强工作责任感和紧迫感，加快推进整改任务落实。

2．各单位巡视整改工作领导小组组长要切实担负起第一责任人的职责，把巡视整改工作作为当前最为重要的任务，严肃对待，加强工作领导和指导，安排足够的工作力量投入到工作中，不折不扣落实整改工作相关要求。

3．学校整改方案中整改任务责任单位要对承担的整改任务逐条认真梳理，特别是对未完成的整改任务加快落实。本周，校办公室将再次深入各部门督查巡视整改工作。

4．各部门要加快推进建章立制工作，对已经草拟的相关制度，要抓紧做好征求意见、提交会议研究等工作，确保制度“废改立”工作顺利完成。

各单位要把巡视整改工作与“管党治党宽松软问题”专项治理工作等有机结合、有序推进，进一步提高工作实效。本周五上午10:00前请各单位按时报送巡视整改工作第三周周报告。校巡视整改办将继续对各单位在巡视整改过程中存在的问题进行及时通报，对工作措施不力、进展缓慢的单位进行问责。

_____________________________________________________报：校巡视整改工作领导小组成员

发：各党总支、各二级学院、各部门

_____________________________________________________

| 校巡视整改工作领导小组办公室 | 2016年12月5日印发 |
| --- | --- |